## Slide 1: Spotkanie okresowe z Grantobiorcami projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” 29.10.2025

## Slide 2: Postęp realizacji projektu
Do 30.09.2025 r. zostało złożone rozliczenie ponad 209 mln zł – wydatki grantobiorców dokonywane z otrzymanych zaliczek oraz refundacji rozliczonych.
Do 31.10.2025 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ rozliczają kolejne wydatki grantobiorców dokonane do 30.09.2025 r. i wykazane do rozliczenia w ramach refundacji.
Do 15.12.2025 r. Funduszu przedstawi do rozliczenia kolejne wydatki grantobiorców dokonane do 31.10.2025 r. i rozliczane w formie refundacji.
Jeżeli osiągniemy poziom 37 mln zł możemy zawnioskować o otrzymanie kolejnej zaliczki.
Kolejna zaliczka będzie dedykowana zarówno na wypłatę zaliczek dla grantobiorców, jak i zapłatę refundacyjną.

## Slide 3: Kolejne działania – najbliższe miesiące
Grantobiorcy - POZ:
  Dokładne przeanalizowanie obecnych zapisów HRP i HP oraz dostosowanie do nw. terminów:
    Wydatki z refundacji – mogą pozostać bez zmian
    Wnioskowanie o zaliczka (HP) na IV kwartał 2025 r.
    Wydatki z otrzymanej zaliczki I kwartał 2026 r.
  Jeżeli zachodzi potrzeba aneksowania umowy – składanie wniosków o aneks umowy wraz z aktualnymi HRP i HP.
Grantodawca – NFZ:
  Rozliczanie wydatków refundacyjnych
  Analiza możliwości zmian w umowach – aneksowanie umów

## Slide 4: Kiedy należy wnioskować o aneks?
Zmiana HRP:
  Dodanie nowego sprzętu – ponad zakres zaplanowany
  Dodanie większej ilości sprzętu
  Usunięcie sprzętu/zakresu prac budowlanych
  Przesunięcia kosztów pomiędzy zakresami
Zmiana MUŚ
Zmiana podmiotowa po stronie świadczeniodawcy:
  Cesja umowy
  Przekształcenie podmiotu

## Slide 5: Zmiana MUŚ
Zmiana MUŚ jest możliwa o ile:
  Nie narusza oceny wniosku pod względem kryteriów wyboru grantobiorców,
  Nie wpływa na osiągnięcie celów realizacji przedsięwzięcia wskazanych w umowie i we wniosku,
  Zmiana obejmuje tą samą datę co zmiana MUŚ określona w umowie o realizację świadczeń opieki zdrowotnej (umowa podstawowa),
  Została zgłoszona w dacie właściwej.
Obowiązki Grantobiorcy:
  Złożyć wniosek od NFZ o zamiarze zmiany MUŚ na 30 dni przed dokonaniem tej zamiany.
  Do czasu podpisania aneksu otrzymana zaliczka nie może obejmować wydatków dla nowego MUŚ.
Obowiązki Grantodawcy – NFZ
  Dokładnie zweryfikować ww. przesłanki oraz zakres otrzymanego i wykorzystanego grantu.

## Slide 6: Zmiana nie wymagająca aneksu
Przesunięcie wydatków pomiędzy kwartałami
Zmiana wartości wydatków bez zmiany sumy wydatków w zakresie rzeczowym
Zmiana HP:
  Wymaga wyłącznie zgody NFZ

## Slide 7: Zmiana podmiotowa po stronie grantobiorcy
Cesja umowy o powierzenie grantu jest możliwa o ile:
  Nie narusza oceny wniosku pod względem kryteriów wyboru grantobiorców,
  Nie wpływa na osiągnięcie celów realizacji przedsięwzięcia wskazanych w umowie i we wniosku
  MUŚ, które przejmie umowę:
    Znajduje się na terenie tej samej gminy
    MUŚ musi być objęte kontraktem podstawowym z NFZ
  Zmiana przekracza wartości dofinansowania:
    Aneksem zostanie zmniejszona kwota dofinansowania podmiotu przejmującego
    Jeżeli grant zostanie skonsumowany – kwota będzie podlegała zwrotowi wraz odsetkami
  Grantobiorca poinformował NFZ na 30 dni przed planowaną datą zmiany.
Fundusz może nie zgodzić się na zawarcie aneksu.

## Slide 8: Kolejna zaliczka dla grantobiorcy
Po otrzymaniu środków z Ministerstwa Zdrowia beneficjent projektu poinformuje grantobiorców o możliwości otrzymania kolejnej transzy środków.
Co rekomendujemy?
  Rozpocząć porządkowanie HRP i HP już teraz
  Zoptymalizować wydatki w taki sposób by ponieść je w okresie sprawozdawczym
    Wydatek jest rzeczywiście poniesiony kiedy został zapłacony.
      Data poniesienia wydatku = data zapłaty – data faktycznego obciążenia rachunku bankowego a nie data zlecenia przelewu bankowego

## Slide 9: Zapotrzebowania na środki
Zapotrzebowania na środki przekazane w II i III kwartale są w przeważającej większości nieaktualne – z uwagi na rozbieżność z HP
Należy dokonać aktualizacji zapotrzebowania do właściwego OW NFZ

## Slide 10: Działania grantobiorcy wpływające na wydłużenie czasu otrzymania zaliczki.
Wniosek o zaliczkę musi być poprawny:
  Szczególnie proszę zwrócić uwagę na:
    Nazwę podmiotu Grantobiorcy,
    Oznaczenie numeru wniosku,
    Zaznaczenie „zaliczki” oraz okresu na jaki wydatki mają być dokonane,
    Poprawne oznaczenie kwoty zaliczki,
    Podpisanie dokumentu przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

## Slide 11: Działania NFZ dla grantobiorców, którzy nie rozliczali jeszcze żadnych wydatków
Szkolenie z poprawności przygotowania dokumentów rozliczeniowych:
  Szkolenie online w styczniu oraz marcu 2026 r.
  Szkolenie e-learningowe
Co powinien grantobiorca?
  Zapoznać się w sposób zupełny i kompleksowy z całym materiałem szkoleniowym.
  Wdrożyć wymogi stawiane przez NFZ w ramach przygotowania dokumentów rozliczeniowych.

## Slide 12: Materiały pomocnicze dla Grantobiorców
https://feniks.nfz.gov.pl/index.php/prezentacje/
- prezentacje z webinarów
https://feniks.nfz.gov.pl/index.php/zalecenia-grantodawcy-2/
- zalecenia z wzorami dokumentów, plus przykłady wypełnienia
https://feniks.nfz.gov.pl/index.php/faq/
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

## Slide 13: Wzory dokumentów (w tym przykładowo wypełnione) https://feniks.nfz.gov.pl/index.php/zalecenia-grantodawcy-2/

## Slide 14: Najczęstsze błędy w trakcie wydatkowania środków
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ pożyczania środków pochodzących z projektu:
  Zaliczki były przekazywane na inne cele niż związane z realizacją zadań projektowych,
  Wartości zaliczek były przekazywane na lokatę,
  Część środków z zaliczki była przekazywana rodzinie, wykorzystywana do zapłaty za rachunki, wynagrodzenia itp.
Jakie skutki?
  NFZ wezwie do zwrotu środków wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowej liczonymi od dnia przekazania grantu,
  Rozwiązanie umów o powierzenie grantu – wyjątkowo.

## Slide 15: Najczęstsze błędy w trakcie wydatkowania środków
Naruszenie zasady konkurencyjności:
  Wydatki należy planować w taki sposób i badać zachowanie:
    Tożsamości podmiotowej
    Tożsamości czasowej
    Tożsamości przedmiotowej
Z praktyki:
  Każdy sprzęt medyczny powinien być objęty jednym zamówieniem, może być realizowanym w częściach.
  Suma wydatków powyżej 80 tys. zł netto oznacza konieczność stosowania tej zasady.
Skutek:
  Wydatek uznany za dokonany z naruszeniem zasady konkurencyjności zostanie uznany za niekwalifikowalny.

## Slide 16: Zasada konkurencyjności
Zasada konkurencyjności jest obowiązkowa do stosowania w zamówieniach powyżej 80 tys. zł netto:
  Wypracowanie kryteriów wyboru sprzętu,
  Zebranie ofert – które spełniają te kryteria,
  Ocena ofert pod względem wykazania spełnienia kryteriów,
  Wybór oferty najkorzystniejszej,
  Posiadanie co najmniej 2-óch ofert pozwalających na wybranie oferty najkorzystniejszej - zapewnienie konkurencji,
  Posiadanie udokumentowanego przebiegu procesu.
Zachowanie zasady konkurencyjności to obowiązek grantobiorcy.
Co rekomendujemy?
  Dokładną weryfikację zachowania tożsamości oraz stosowania tej zasady w sytuacji posiadania wątpliwości, lub gdy wartość wydatków jest na progu zachowania tejże zasady.

## Slide 17: Jak należy poprawnie liczyć wartość zamówienia
Należy oceniać wartość wydatków w danej kategorii – wszystkich łącznie wskazanych w HRP.
Stawki podatku VAT są różne!
Najczęstsze błędy:
  Brak weryfikacji stawek VAT
  Łączenie wartości nie zamówienia lecz poszczególnej pozycji
  Dzielenia zamówienia by ominąć zasadę konkurencyjności

## Slide 18: Obowiązek grantobiorcy
Grantobiorca ma obowiązek zgłaszać każdy problem w realizacji przedsięwzięcia:
  Niezwłocznie
Zgłoszenie problemu pozwoli uniknąć uznania przewlekłości w realizacji przedsięwzięcia

## Slide 19: Okresy sprawozdawcze
Okresy sprawozdawcze powinny mieć charakter ciągły:
  Początek 1.01.2024
  Następują po sobie
  Nie może być przerw pomiędzy kolejnymi okresami
Przykład:
  1 sprawozdanie miało daty 01.01.2024 - 30.06.2025.
  Kolejne sprawozdanie nr 2 zaczyna się z datą 1.07.2025

## Slide 20: Dokonanie wydatków
Wydatek jest dokonany w dacie zapłaty.
Przykład na przyszłość:
  Grantobiorca pobierze zaliczkę w styczniu
  Okres wydatków z zaliczki 01-03.2026 r.
  Ostatni dzień płatności – obciążenia rachunku bankowego to 31.03.2026 r.
    Uwaga – data zlecenia przelewu nie determinuje zachowania daty.
Grantobiorca ma obowiązek dokonać wydatków w okresie sprawozdawczym.
Po okresie sprawozdawczym nie można dokonać przelewu bankowego za faktury, niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do NFZ.
Zapłata po terminie uniemożliwia rozliczenie wydatku.

## Slide 21: Powtarzalność błędów
Braki formalne dokumentów – brak dokumentów,
Dokumenty sprawozdawcze niezupełne:
  Brak uzupełnienia wszystkich pól, kolumn
  Błędnie spisane informacje z faktur
  Błędne daty podpisów dokumentów lub ich brak
Opisy na fakturze VAT muszą:
  Być czytelne i na trwałe związane z dokumentem
  Nie należy stosować naklejek ani doszywać opisów!
  Oznaczać konkretny projekt i konkretną umowę
Każda korekta musi być oznaczona datą jej dokonania i podpisem

## Slide 22: Przyczyny opóźnień po stronie grantobiorców - przykłady
Zakup nie został dokonany zgodnie z procedurami zamówień (np. brak rozeznania rynku, nie przeprowadzono lub nieprawidłowo przeprowadzono przetarg, brak ofert itd.)
Brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procedury zakupowej – grantobiorca deklaruje że informacje pozyskał ustnie/telefonicznie lub dokumentacja uległa zagubieniu
Rozeznanie rynku robione dopiero po wezwaniu do braków
Dokonanie zakupu bez zgody OW na zmianę w HRP, w sytuacji w której taka zgoda była wymagana)
Podejrzenie fałszowania dokumentów – przykłady podmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych na inny dokument, co budzi poważne wątpliwości co do prawidłowości dokumentacji

## Slide 23: Przyczyny opóźnień po stronie grantobiorców - przykłady
Brak ujęcia faktur w sprawozdaniach – błędne przypisanie pozycji sprawozdania do plików z dokumentami lub brak sumowania dla poszczególnych kategorii
Załączanie kopii nieczytelnych dowodów księgowych – wielokrotne wezwania o poprawę dokumentacji w tej kwestii, mimo wcześniejszych uwag
Rozliczanie sprawozdań w kategorii budowlanej, które zawierają zakup przedmiotów niezgodnych z zakresem robót, takich jak krzesła biurowe czy szafy
Przedkładanie dokumentów rozliczeniowych robót budowlanych – dotyczących prac na zewnątrz budynków, które nie mają związku z projektem
Błędy w opisach dowodów księgowych – np. wskazanie, że dowód dotyczy zakupu sprzętu medycznego, podczas gdy faktycznie dotyczy zakresu nieobjętego grantem
Nieprawidłowe opisy plików z dokumentami – częste powielanie tych samych dokumentów, co utrudnia ich porządkowanie i porównanie.

## Slide 24: Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Dziękuję za uwagę