## Slide 1: Przygotowanie do kolejnego etapu w projekcie „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” - spotkanie z grantobiorcami

## Slide 2: Agenda
Podsumowanie aktualnego etapu realizacji projektu.
Przygotowanie do otrzymania kolejnej zaliczki.
Warsztat – uzupełnienie wniosku o zaliczkę

## Slide 3: Gdzie jesteśmy
Złożyliśmy wniosek o płatność nr 7 w dniu 30.09.2025 r. rozliczający kwotę blisko 209 mln zł.
Złożyliśmy wniosek o płatność nr 8 w dniu 7.11.2025 r. rozliczający refundację wydatków grantobiorców na kwotę niemal 30 mln zł.
Planujemy złożyć wniosek o płatność nr 9 w grudniu.
W dniu 7.11.2025 r. zawnioskowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie kolejnej zaliczki na wypłaty grantów.
  Średni czas na otrzymanie zaliczki to 2-3 tygodnie.

## Slide 4: Kolejne działania – najbliższe miesiące
Grantobiorcy - POZ:
  Dokładne przeanalizowanie obecnych zapisów HRP i HP oraz dostosowanie do nw. terminów:
    Wydatki z refundacji – mogą pozostać bez zmian
    Wnioskowanie o zaliczkę (HP) na IV kwartał
    Wydatki z otrzymanej zaliczki I kwartał 2026 r.
  Jeżeli zachodzi potrzeba aneksowania umowy – składanie wniosków o aneks do umowy wraz z aktualnymi HRP i HP.
Grantodawca – NFZ:
  Rozliczanie wydatków refundacyjnych
  Analiza możliwości zmian w umowach – aneksowanie umów

## Slide 5: Kiedy należy wnioskować o aneks?
Zmiana HRP:
  Dodanie nowego sprzętu – ponad zakres zaplanowany
  Dodanie większej ilości sprzętu
  Przesunięcia kosztów pomiędzy zakresami
Zmiana MUŚ
Zmiana podmiotowa po stronie świadczeniodawcy:
  Cesja umowy
  Przekształcenie podmiotu

## Slide 6: Zmiana w HRP
Zmiana w HRP w postaci – dodania nowego sprzętu lub usunięcie obecnych pozycji jest możliwa, o ile:
  Nie narusza oceny wniosku pod względem kryteriów wyboru grantobiorców,
  Nie wpływa na osiągnięcie celów realizacji przedsięwzięcia wskazanych w umowie i we wniosku
  Ma pokrycie w środkach.
Wnioskując o zmianę należy uzasadnić ww. okoliczności i załączyć nowy HRP.
Aktualizacja HP powinna nastąpić najpóźniej łącznie ze złożeniem zapotrzebowania na środki.

## Slide 7: Zmiana MUŚ
Zmiana MUŚ jest możliwa o ile:
  Nie narusza oceny wniosku pod względem kryteriów wyboru grantobiorców,
  Nie wpływa na osiągnięcie celów realizacji przedsięwzięcia wskazanych w umowie i we wniosku
  Zmiana obejmuje tą samą datę co zmiana MUŚ określona w umowie o realizację świadczeń opieki zdrowotnej (umowa podstawowa)
  Została zgłoszona w dacie właściwej
Obowiązki Grantobiorcy:
  Złożyć wniosek od NFZ o zamiarze zmiany MUŚ na 30 dni przed dokonaniem tej zamiany.
  Do czasu podpisania aneksu otrzymana zaliczka nie może obejmować wydatków dla nowego MUŚ
Obowiązki Grantodawcy – NFZ
  Dokładnie zweryfikować ww. przesłanki oraz zakres otrzymanego i wykorzystanego grantu

## Slide 8: Zmiana niewymagająca aneksu
Przesunięcie wydatków pomiędzy kwartałami – w HRP
Zmiana wartości wydatków bez zmiany sumy wydatków w zakresie rzeczowym - HRP
Zmiana HP:
  Wymaga wyłącznie zgody NFZ
Kiedy można wystąpić o zgodę na zmianę w HP?
  W chwili obecnej
  Najpóźniej z wnioskiem – zapotrzebowaniem na środki

## Slide 9: Zmiana podmiotowa po stronie grantobiorcy
Cesja umowy o powierzenie grantu jest możliwa o ile:
  Nie narusza oceny wniosku pod względem kryteriów wyboru grantobiorców,
  Nie wpływa na osiągnięcie celów realizacji przedsięwzięcia wskazanych w umowie i we wniosku
  MUŚ, które przejmie umowę:
    Znajduje się na terenie tej samej gminy
    MUŚ musi być objęte kontraktem podstawowym z NFZ
  Zmiana przekracza wartości dofinansowania:
    Aneksem zostanie zmniejszona kwota dofinansowania podmiotu przejmującego
    Jeżeli grant zostanie skonsumowany – kwota będzie podlegała zwrotowi wraz odsetkami
  Grantobiorca poinformował NFZ na 30 dni przed planowaną datą zmiany.
Fundusz może nie zgodzić się na zawarcie aneksu.

## Slide 10: Kolejna zaliczka dla grantobiorcy
Po otrzymaniu środków z Ministerstwa Zdrowia beneficjent projektu poinformuje grantobiorców o możliwości otrzymania kolejnej transzy środków.
Co rekomendujemy?
  Rozpocząć porządkowanie HRP i HP już teraz
  Zoptymalizować wydatki w taki sposób by ponieść je w okresie sprawozdawczym
    Wydatek jest rzeczywiście poniesiony kiedy został zapłacony.
      Data poniesienia wydatku = data zapłaty – data faktycznego obciążenia rachunku bankowego a nie data zlecenia przelewu bankowego

## Slide 11: Działania grantobiorcy wpływające na wydłużenie czasu otrzymania zaliczki.
Wniosek o zaliczkę musi być poprawny:
  Szczególnie proszę zwrócić uwagę na:
    Nazwę podmiotu Grantobiorcy
    Oznaczenie numeru wniosku,
    Zaznaczenie „zaliczki” oraz okresu na jaki wydatki mają być dokonane
    Poprawne oznaczenie kwoty zaliczki.
    Podpisanie dokumentu przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

## Slide 12: Wypłata zaliczki w listopadzie i w grudniu
Wypłata w listopadzie: Grantobiorcy zobowiązani będą do realizacji wydatków do 31 stycznia 2026 r.
  Termin rozliczenia: 5 lutego 2026 r.
Wypłata w grudniu: Grantobiorcy zobowiązani będą do realizacji wydatków do 28 lutego 2026 r.
  Termin rozliczenia: 5 marca 2026 r.

## Slide 13: Wypłata kolejnej transzy zaliczki – warunki formalne
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – zapotrzebowanie na środki.
Po rozliczeniu co najmniej 70% środków zaliczki możliwe jest złożenie kolejnego zapotrzebowania na środki w formie zaliczki.
  Do limitu nie wlicza się wydatków objętych refundacją.
Rozliczenie wydatków następuje przez zatwierdzenie sprawozdania przez OW lub/i zwrot środków do NFZ.
Pierwsza zaliczka nie może być wyższa niż 80% wartości grantu.
Zaliczka obejmuje wydatki zaplanowane na IV kw. 2025 r. lub I kw. 2026 r.

## Slide 14: W jakich sytuacjach podmiot nie otrzyma zaliczki?
Nie ma zatwierdzonego sprawozdania przez OW.
Nie dokonał zwrotu niewykorzystanej części zaliczki lub wartości zakwestionowanych wydatków.
NFZ nie ma już dostępnych środków na wypłatę zaliczek.
Wniosek jest niekompletny / niepoprawny.
Wniosek nie jest zgodny z HP
  HP jest nieaktualne
Na poziomie min. 70% otrzymanej zaliczki / sumy zaliczek

## Slide 15: Aktualizacja złożonych wniosków – zapotrzebowanie na środki
Złożone wnioski – zapotrzebowanie na środki do dnia dzisiejszego:
  Grantobiorca może złożyć „aktualizację” wniosku:
    Jest to nowy dokument – stary numer zapotrzebowania pozostaje
    Informację o aktualizacji należy wskazać w piśmie/mailu przewodnim
  Grantobiorca może wycofać złożony dotychczas wniosek i złożyć nowy
    Jest to nowy dokument – nadawany jest nowy numer - kolejny

## Slide 16: Warsztat
Podczas spotkania został omówiony wzór wypełnionego zapotrzebowania na środki – dodano slajd 17 i 18.

## Slide 17
Slajd dodany do prezentacji – omówiony na spotkaniu z osobnej karty

## Slide 18: Przydatne linki
Link do przykładowo wypełnionego zapotrzebowania na środki
https://feniks.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2025/07/Przykladowo-wypelniony-zalacznik-nr-1-zapotrzebowanie-na-srodki-_25.07.2025-2.pdf
Link do dokumentów, w których znajdą Państwo „Zapotrzebowanie na środki „– in blanco
https://feniks.nfz.gov.pl/index.php/zalecenia-grantodawcy-2/
Slajd dodany do prezentacji – omówiony na spotkaniu z osobnej karty

## Slide 19: Konieczne do zapoznania się
Koniecznie należy zapoznać się szczegółowo z:
  Zasadą konkurencyjności w projektach unijnych i wskazanymi zapisami w zaleceniach Grantodawcy (w skrócie)
    O wartości wydatków powyżej 80 tys. zł należy:
      Posiadać udokumentowany proces wyboru najkorzystniejszej oferty
      Zapytanie powinno być skierowane do podmiotów, które mogą potencjalnie zrealizować dane zamówienie
      Oferty muszą być pozyskane przed dokonaniem wydatków w czasie wskazanym przez podmiot
      Każda oferta musi być zgodna z zapytaniem ofertowym:
        Zgodność w zakresie kryteriów oceny ofert
      Z procesu wyboru najkorzystniejszej oferty musi być sporządzony protokół
Zasady sposobu rozliczania wydatków.

## Slide 20: Konieczne do zapoznania się
Po otrzymaniu zaliczki niedopuszczalne jest:
  Dokonanie przelewów bakowych, płatności internetowych, wypłaty gotówki na cel inny niż zapłata za FV.
  Przekazywanie środków na lokatę.
  Przekazywanie środków na własne konto – samodzielna refundacja wydatków.

## Slide 21: Wydatek niemożliwy do rozliczenia
Jeżeli Oddział Wojewódzki lub Ministerstwo Zdrowia w trakcie kontroli stwierdzi:
  Niekwalifikowalność wydatków bez korekty grantu – nie można tego wydatku – tej konkretnej FV już przedstawić ponownie do rozliczenia.
    W to miejsce wykazywane są inne wydatki
  Niekwalifikowalność wydatków z korektą grantu – nie można rozliczyć danej FV, ani żadnego wydatku w tej kwocie. Grant zostaje pomniejszony.
Niezatwierdzenie sprawozdania – błędy formalne
  Wydatek objęty konkretną FV można rozliczyć ponownie.

## Slide 22: Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)